**Российская Федерация**

**Новгородская область Любытинский район**

**Администрация Неболчского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 26.06.2020г. № 49**

р.п. Неболчи

**О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Неболчского сельского поселения на 2017-2022 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление от 15.03.2017 г № 39 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Неболчского сельского поселения на 2017-2022 годы»,следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы пункт 6 «Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений  использования средств Программы | Федера  льный бюджет | Областной бюджет | | | | | Бюджет поселения | | | | | | | Внебюджетные источники | | ВСЕГО |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | **15** | |
|  |  | **2017** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2017** | |  | |
| 1 | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, жителями поселения при решении вопросов благоустройства поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Приведение в качественное состояние мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 400,00 | 1333,20 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | 2383,20 | |
| 3 | Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству придомовых территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Неболчского сельского поселения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2030,00 | 1929,82 | 2687,10 | 4253,00 | 1000,00 | 1054,50 | 0,00 | | 12954,42 | |
| 6 | Озеленение территории Неболчского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 50,00 | 80,00 | 91,90 | 130,00 | 83,30 | 85,00 | 0,00 | | 520,20 | |
| 7 | Захоронение безродных граждан на территории Неболчского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 13,00 | 50,00 | 13,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | 226,50 | |
| 8 | Реализация проектов местных инициатив граждан | 0,00 | 0,00 | 52,68 | 51,47 | | 69,50 | 0,00 | 6,00 | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 214,65 | |
| 9 | Благоустройство общественной территории «Привокзальная площадь» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,90 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | | 739,40 | |
| **ИТОГО** | | 0,00 | 0,00 | 52,68 | 642,97 | | 69,50 | 2593,00 | 2465,82 | 4288,60 | 4503,00 | 1183,30 | 1239,50 | 0,00 | | 17038,37 | |

1.2. Мероприятия муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**муниципальной программы**

Приложение 2

к постановлению Администрации

Неболчского сельского поселения

от 15.03.2017 № 39

**IV. Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок  реализа  ции | Целевой показа  тель | | Источ  ник финансирования | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, жителями поселения при решении вопросов благоустройства поселения. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | совместное строительство детской площадки, ед. | Администрация Неболчского сельского поселения | 2017-2022  годы | 1.1.1 | | бюджет сельского поселения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | содержание и ремонт детских площадок, ед. | Администрация Неболчского сельского поселения | 2017-2022  годы | 1.1.2 | | бюджет сельского поселения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Задача 2. Приведение в качественное состояние мест захоронения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | строительство нового участка кладбища, ед | Администрация Неболчского сельского поселения | 2017-2022  годы | 1.2.1 | бюджет сельского поселения | | | 500,00 | 400,00 | 1333,20 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 |
| 3. | Задача 3.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | проведение субботников, воскресников. ед. | Администрация Неболчского сельского поселения | 2017-2022  годы | 1.3.1 | | | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Задача 4: Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству придомовых территорий. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | проведение смотра-конкурса. ед. | Администрация Неболчского сельского поселения | 2017-2022годы | 1.4.1 | | | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Задача 5: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Неболчского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | создание тротуаров и дорожек, ед.: | Администрация Неболчского сельского поселения | 2017-2022 годы | 1.5.1 | | | бюджет сельского поселения | 1040,00 | 600,00 | 1100,00 | 600,00 | | 400,00 | 454,50 |
| 5.1.1 | -р.п.Неболчи, ул.Ленинградская | Администрация Неболчского сельского поселения | 2017-2019 годы | 1.5.1 | | | бюджет сельского поселения | 1040,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | -р.п.Неболчи, ул. Школьная | Администрация Неболчского сельского поселения | 2019 год | 1.5.1 | | | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | создание пешеходных переходов, ед.: | Администрация Неболчского сельского поселения | 2017-2022 годы | 1.5.2 | | | бюджет сельского поселения | 990,00 | 500,00 | 1087,10 | 573,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | - р.п.Неболчи, ул.Советская (2 перехода)  -р.п.Неболчи, ул.Пионерская | Администрация Неболчского сельского поселения | 2017-2018 годы | 1.5.2 | | | бюджет сельского поселения | 990,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | р.п.Неболчи, ул.Школьная  -р.п.Неболчи, ул.Комсомольская  - р.п.Неболчи  ул.Советская | Администрация Неболчского сельского поселения | 2019 год | 1.5.2 | | | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 1087,10 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | создание дренажной системы, ед: | Администрация Неболчского сельского поселения | 2018 год | 1.5.3 | | | бюджет сельского поселения | 0,00 | 829,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1 | - р.п. Неболчи, ул.Ленинградская | Администрация Неболчского сельского поселения | 2018 год | 1.5.3 | | | бюджет сельского поселения | 0,00 | 829,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Благоустройство общественной территории «Привокзальная площадь» | Администрация Неболчского сельского поселения | 2019 год | 1.5.4 | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 591,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 147,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | Уборка мест территории рп. Неболчи | Администрация Неболчского сельского поселения | 2019-2022  годы | 1.5.5 | | | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 580,00 | | 600,00 | 600,00 |
| 5.6 | Благоустройство общественной территории по ул. Ленинградская и Привокзальная площадь | Администрация Неболчского сельского поселения | 2020  год | 1.5.6 | | | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Вырубка аварийных деревьев | Администрация Неболчского сельского поселения | 2020  год | 1.5.7 | | | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | Очистка дренажных канав в р.п.Неболчи | Администрация Неболчского сельского поселения | 2020  год | 1.5.8 | | | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Задача 6. Озеленение территории Неболчского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | количество разбитых клумб, шт. | Администрация Неболчского сельского поселения | 2017-2022  годы | 1.6.1 | | | бюджет сельского поселения | 16,60 | 26,60 | 30,60 | | 43,30 | 27,70 | 28,30 |
| 6.2 | количество приобретенного посадочного материала, ед. | Администрация Неболчского сельского поселения | 2017-2022  годы | 1.6.2 | | | бюджет сельского поселения | 16,70 | 26,60 | 30,60 | | 43,30 | 27,70 | 28,30 |
| 6.3 | количество садового инвентаря, шт. | Администрация Неболчского сельского поселения | 2017-2022  годы | 1.6.3 | | | бюджет сельского поселения | 16,70 | 26,80 | 30,70 | | 43,40 | 27,90 | 28,40 |
| 7 | Задача 7 Захоронение безродных граждан на территории Неболчского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Перевозка невостребованных трупов в морг, ед. | Администрация Неболчского сельского поселения | 2017-2022  годы | 1.7.1. | | | бюджет сельского поселения | 6,50 | 25,00 | 6,500 | | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 7.2 | Захоронение безродных граждан, ед. | Администрация Неболчского сельского поселения | 2017-2022 годы | 1.7.2. | | | бюджет сельского поселения | 6,50 | 25,00 | 7,00 | | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 8 | Задача 8 Реализация проектов местных инициатив граждан | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | В соответствии с решением собрания членов ТОС «Улица Первомайская» п.Неболчи от 10.03.2018г. - строительство детской площадки, ед | Администрация Неболчского сельского поселения | 2018-2019 годы | 1.8.1 | | | бюджет сельского поселения | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 52,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | В соответствии с решением собрания членов ТОС «д. Верхняя Лука» от 30.01.2019 г. строительство беседки для отдыха в д. Верхняя Лука и благоустройство прилегающей территории, ед. | Администрация Неболчского сельского поселения | 2019  год | 1.8.2 | | | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 51,47 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | В соответствии с решением собрания членов ТОС «Улица Новгородская» п.Неболчи от 20.02.2020г. - строительство детской площадки, ед | Администрация Неболчского сельского поселения | 2020 год | 1.8.3 | | | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего** |  |  |  | | |  | **2593,00** | **2518,50** | **4931,57** | **4572,50** | | **1183,30** | **1239,50** |

2. Опубликовать постановление в вестнике-бюллетене «Официальный вестник поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Неболчского сельского поселения.

**Глава поселения П.С.Ермилов**