**Российская Федерация**

**Новгородская область Любытинский район**

**Администрация Неболчского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 18.09.2023 г № 150

р.п. Неболчи

**О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 2021-2025 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Неболчского сельского поселения от 30.12.2020 № 122 следующие изменения:

1.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем  финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | | | | | | | |
| **Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Изготовление технической документации на автодороги для государственной регистрации права в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. | Администрация сельского поселения | 2021-2025 | 1.1.1.  1.1.2. | бюджет сельского поселения | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2. | Ямочный ремонт автомобильных дорог с а/б покрытием общего пользования местного значения | Администрация сельского поселения | 2021-2025 | 1.1.1.  1.1.2. | бюджет сельского поселения  областной бюджет | 5692,63  0,00 | | 2320,00  798,  00 | | 2869,40  806,  00 | 1984,60  537,  00 | 2179,60  537,00 |
| 2.1 | Ямочный ремонт автомобильной дороги по  **ул. Ленинградская,**  **ул. Центральная Проскурка,**  **ул. Вокзальная; ул. Набережная – ул. Новая;** п.Неболчи, Любытинского района Новгородской области | Администр  ация  сельского поселения | 2021 | 1.1.1.  1.1.2. | бюджет сельского поселения | 5692,63 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Ямочный ремонт автомобильной дороги по  **ул. Ленинградская,**  **ул. Центральная Проскурка,**  **ул. Вокзальная; ул. ул. Космонавтов, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Пионерская**  п.Неболчи, Любытинского района Новгородской области | Администрация сельского поселения | 2022 | 1.1.1.  1.1.2. | бюджет сельского поселения | 0,00 | | 2278,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Ремонт покрытия автомобильной дороги по **ул. 8 Марта** | Администр  ация  сельского поселения | 2022 | 1.1.1.  1.1.2. | бюджет сельского поселения  областной бюджет | 0,00  0,00 | | 42,00  798,  00 | | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| 2.4 | Ремонт покрытия автомобильной дороги по **ул. Октябрьская и ул. Полевая** | Администр  ация  сельского поселения | 2023 | 1.1.1.  1.1.2. | бюджет сельского поселения | 0,00 | | 0,00 | | 4050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2023-2024 годы в сельском поселении | Администр  ация  сельского поселения | 2023 | 1.1.1.  1.1.2. | бюджет сельского поселения  областной бюджет | 0,00  0,00 | | 0,00  0,00 | | 132,10  13058,80 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| 2.6 | Ремонт гравийной дороги **д.Дрегли** Неболчского сельского поселения Любытинского района Новгородской областив рамках  регионального приоритетного проекта «Дорога к дому» | Администр  ация  сельского поселения | 2023 | 1.1.1.  1.1.. | бюджет сельского поселения  областной бюджет | 0,00  0,00 | | 0,00  0,00 | | 35,91  673,25 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| 2.7 | Ремонт гравийной дороги **ст.Тальцы** Неболчского сельского поселения Любытинского района Новгородской областив рамках  регионального приоритетного проекта «Дорога к дому» | Администр  ация  сельского поселения | 2023 | 1.1.1.  1.1.2. | бюджет сельского поселения  областной бюджет | 0,00  0,00 | | 0,00  0,00 | | 7,09  132,75 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| 3. | Восстановление грунтовых и гравийных автомобильных дорог | Администрация сельского поселения | 2021-2025 | 1.1.1.  1.1.2. | бюджет сельского поселения | 300,00 | | 1439,40 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.1. | Восстановление грунтовых и гравийных автомобильных дорог **ул. Новгородская, ул. Полевая** в п.Неболчи;  Любытинского района Новгородской области | Администрация сельского поселения | 2021 | 1.1.1.  1.1.2. | бюджет сельского поселения | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Восстановление грунтовых и гравийных автомобильных дорог **ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Песочная, ул. Боровая, ул. Лесная** в п.Неболчи;  Любытинского района Новгородской области | Администрация сельского поселения | 2022 | 1.1.1.  1.1.2. | бюджет сельского поселения | 0,00 | | 1439,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования Неболчского сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2021-2025 | 1.1.1.  1.1.2. | Бюджет сельского поселения | 960,00 | | 2844,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5 | ВСЕГО: |  |  |  |  | 7002,63 | | 7351,40 | | 21466,30 | 3071,60 | 3266,60 |

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Неболчского сельского поселения [www.nebolchi-adm.ru](http://www.nebolchi-adm.ru) и опубликовать в вестнике-бюллетене "Официальный вестник поселения".

**Глава поселения Т.В. Мохнова**