Проект

**Российская Федерация**

**Новгородская область Любытинский район**

**Администрация Неболчского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от №

р.п. Неболчи

**О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Неболчского сельского поселения на 2021-2025 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и поддержки сферы благоустройства Администрация Неболчского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление Администрации Неболчского сельского поселения от 30.12.2020 г № 133 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Неболчского сельского поселения на 2021-2025 годы» следующие изменения:

В паспорте муниципальной программы пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации изложить в следующей редакции»:

« 6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации.

(тыс.рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет  сельского  поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 год | 0,00 | 59,00 | 3402,00 | 0,00 | 3461,00 |
| 2022 год | 0,00 | 150,00 | 2025,00 | 0,00 | 2175,00 |
| 2023 год | 0,00 | 3436,09 | 2893,66 | 0,00 | 6329,75 |
| 2024 год | 0,00 | 1708,50 | 1497,50 | 0,00 | 3206,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 1486,00 | 0,00 | 1486,00 |
| **Всего** | **0,00** | **5353,59** | **11304,16** | **0,00** | **16657,75** |

Объёмы финансирования программы по годам

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений  использования средств Программы | Федера  льный  бюджет | | Областной бюджет | | | | | | Бюджет поселения | | | | | | Внебюджетные источники | ВСЕГО | |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | | **9**  **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | |
|  |  |  | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | | **2021** | | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |  |  | |
| 1 | Приведение в качественное состояние мест захоронения | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80,00 | | 72,40 | 58,8 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | **302,40** | |
| 2 | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Неболчского сельского поселения. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3172,00 | | 1672,10 | 1308,2 | 1256,00 | 1256,00 | 0,00 | **5768,00** | |
| 3 | Озеленение территории Неболчского сельского поселения | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 130,00 | | 162,70 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | **682,70** | |
| 4 | Захоронение безродных граждан на территории Неболчского сельского поселения | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 80,30 | 41,20 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | **230,30** | |
| 5 | Реализация проектов местных инициатив граждан | 0,00 | | 59,00 | 150,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | | 20,00 | | 37,50 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **266,50** | |
| 6 | Обустройство и восстановление воинских захоронений | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1708,50 | 1708,5 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 3417,00 | |
| 7 | Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | |
| 8 | Реализация мероприятий по созданию и содержанию мест накопления ТКО | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 224,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 96,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,55 | |
| 9 | Реализация мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 53,2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 22,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | |
| **ИТОГО** |  | | **0,00** | **59,00** | **150,00** | **2708,50** | **1708,50** | | **0,00** | | **3402,00** | **2025,00** | **2893,66** | **1497,50** | **1486,00** | **0,00** | | **15534,00** | |

**IV. Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Исполнитель | Срок реализа  ции | Целе-  вой показа  тель | Источник финансиро-  вания |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  | Задача 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, жителями поселения при решении вопросов благоустройства поселения. | | | | | | | | | |
| 1.1. | совместное строительство детской площадки, ед. | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021-2025  годы | 1.1.1 | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | содержание и ремонт детских площадок, ед. | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021-2025  годы | 1.1.2 | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. |  | Задача 2. Приведение в качественное состояние мест захоронения | | | | | | | | | |
| 2.1. | уборка территории кладбища, ед | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021-2025  годы | 1.2.1 | бюджет сельского поселения | 80,00 | 72,40 | 58,8 | 50,00 | 50,00 |
| 3. |  | Задача 3.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. | | | | | | | | | |
| 3.1 | проведение субботников, воскресников. ед. | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021-2025  годы | 1.3.1 | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Задача 4: Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству придомовых территорий. | | | | | | | | | | |
| 4.1 | проведение смотра-конкурса. ед. | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021-2025 годы | 1.4.1 | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | Задача 5: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Неболчского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 5.1 | Сздание тротуаров и дорожек, ед.: | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021-2025 годы | 1.5.1 | бюджет сельского поселения | 500,00 | 500,00 | 313,2 | 561,00 | 561,00 |
| 5.1.1 | -р.п.Неболчи, ул. Школьная | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021 год | 1.5.1 | бюджет сельского поселения | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | -р.п.Неболчи, ул. Комсомольская | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2022-2025 годы | 1.5.1 | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | создание пешеходных переходов, ед.: | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021-2025 годы | 1.5.2 | бюджет сельского поселения | 1350,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | - р.п. Неболчи  ул.Комсомольская | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021 год | 1.5.2 | бюджет сельского поселения | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Уборка мест территории рп. Неболчи,ед. | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021-2025  годы | 1.5.3 | бюджет сельского поселения | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.4 | Вырубка аварийных деревьев, ед. | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021  год | 1.5.4 | бюджет сельского поселения | 222,00 | 172,10 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| 5.5 | создание дренажной системы, ед: | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021 год | 1.5.5 | бюджет сельского поселения | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.1 | - р.п. Неболчи ул.Комсомольская | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021 год | 1.5.5 | бюджет сельского поселения | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Благоустройство с учетом поддержки ППМИ 2022на ремонт пешеходной дорожки по ул.Ленинградская в р.п. Неболчи ,ед. | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2022 год | 1.5.6 | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2023 год | 1.5.7 | бюджет сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_  Областной бюджет | 0,00  \_\_\_\_\_\_\_  0,00 | 0,00  \_\_\_\_\_\_\_  0,00 | 1000,00  \_\_\_\_\_\_\_  1000,00 | 0,00  \_\_\_\_\_  0,00 | 0,00  \_\_\_\_  0,00 |
| 5.8 | Создание контейнерных площадок | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2023 год | 1.5.8 | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9 | Мероприятия по уничтожению борщевика «Сосновского» | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2023 год | 1.5.9 | Бюджет сельского поселения  Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 22,80  53,20 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| 5.10 | Реализация проектов местный инициатив | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2023 год | 1.5.10 | Бюджет сельского поселения  Областной бюджет | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 225,00  450,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| 5.11 | Мероприятия по созданию и содержанию мест накопления ТКО | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2023 год | 1.5.11 | Бюджет сельского поселения  Областной бюджет | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 96,16  224,39 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| 6 |  | Задача 6. Озеленение территории Неболчского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 6.1 | количество разбитых клумб, шт. | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021-2025  годы | 1.6.1 | бюджет сельского поселения | 43,30 | 54,23 | 43,30 | 43,30 | 43,30 |
| 6.2 | количество приобретенного посадочного материала, ед. | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021-2025  годы | 1.6.2 | бюджет сельского поселения | 43,30 | 54,23 | 43,30 | 43,30 | 43,30 |
| 6.3 | количество садового инвентаря, шт. | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021-2025  годы | 1.6.3 | бюджет сельского поселения | 43,40 | 54,24 | 43,30 | 43,40 | 43,40 |
| 7 |  | Задача 7 Захоронение безродных граждан на территории Неболчского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 7.1 | Перевозка невостребованных трупов в морг, ед. | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021-2025  годы | 1.7.1. | бюджет сельского поселения | 0,00 | 40,15 | 20,60 | 20,60 | 25,00 |
| 7.2 | Захоронение безродных граждан, ед. | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021-2025 годы | 1.7.2. | бюджет сельского поселения | 0,00 | 40,15 | 20,60 | 20,6 | 25,00 |
| 8 |  | Задача 8 Реализация проектов местных инициатив граждан | | | | | | | | | |
| 8.1 | В соответствии с решением собрания членов ТОС «Дрегли» от 05.03.2021г. – благоустройство спортивно-игровой детской площадки, ед | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2021год | 1.8.1 | бюджет сельского поселения | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |
| 8.2 | В соответствии с решением собрания членов ТОС «Дрегли» от12.03.2022г. – благоустройство спортивно-игровой детской площадки, ед | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2022 год | 1.8.2 | бюджет сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_  Областной бюджет | 0,00  \_\_\_\_\_\_\_  0,00 | 37,50  \_\_\_\_\_  150,00 | 0,00  \_\_\_\_\_  0,00 | 0,00  \_\_\_\_\_\_  0,00 | 0,00  \_\_\_\_  0,00 |
| 9. | Задача 9. Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Неболчского сельского поселения | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Благоустройство братского захоронения в д.Верхнее Заозерье | | Администрация Неболчского сельского поселения | 2023-2024 год | 1.9.1 | бюджет сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_  Областной бюджет | 0,00  \_\_\_\_\_\_\_  0,00 | 0,00  \_\_\_\_\_\_  0,00 | 11,50  \_\_\_\_\_\_  1708,50 | 11,50  \_\_\_\_\_\_  1708,50 | 0,00  \_\_\_\_  0,00 |
|  | **Всего** | |  |  |  |  | **3461,00** | **2175,00** | **6329,75** | **6329,75** | **1486,00** |

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Неболчского сельского поселения [www.nebolchi-adm.ru](http://www.nebolchi-adm.ru) и опубликовать в вестнике-бюллетене "Официальный вестник поселения".

Проект внес ведущий специалист Е.В. Беляева

При проведении первичной антикоррупционной экспертизы постановления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено