Приложение 5

 к Порядку разработки муниципальных

 программ Неболчского сельского

 поселения, их формирования и реализации

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы\***

 «Пожарная безопасность на территории Неболчского сельского поселения на 2024 - 2026 годы»

 за 2024 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федеральногобюджета | Средства областногобюджета | Средства местногобюджета | Внебюджетныеисточники |
| профи-нан-сировано | освое- но | план на год | профи-нан-сировано | освое-но | план на год | профи-нан-сировано | освое-но | план на год | профи-нан-сировано | освое-но | профи-нан-сировано | освое-но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, | 469,1 | 469,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,2 |  469,1 | 469,1 | 0 | 0 |

 \* Отчет должен быть согласован с экономическим отделом Администрации поселения.

\*\* Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Пожарная безопасность на территории Неболчского сельского поселения на 2024 - 2026 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Срокреализации | Результатыреализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оборудование и обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание противопожарных водоемов  | 2024 год | 76,7% | нет |
| 2. | Устройство противопожарных минерализованных полос на территории Неболчского сельского поселения  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство противопожарных минерализованных полос на территории Неболчского сельского поселения  | 2024 год | 100% | нет |

\* Указывается при наличии подпрограмм.

3

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Пожарная безопасность на территории Неболчского сельского поселения на 2024 - 2026 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя,единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,предшествующийотчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3. | Содержание противопожарных водоемов | **6** | 7 | 7 |  |
| 2.1. | Устройство противопожарных минерализованных полос на территории Неболчского сельского поселения  | **8,5** | 8,5 | 8,5 |  |