Приложение 5

к Порядку разработки муниципальных

программ Неболчского сельского

поселения, их формирования и реализации

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы\***

**«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на территории области в Неболчском сельском поселении на 2024-2026**

**годы»**

за 2024 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства местного  бюджета | | | Внебюджетные  источники | |
| профи-нан-сировано | освое- но | план на год | профи-нан-сировано | освое-но | план на год | профи-нан-сировано | освое-  но | план на год | профи-  нан-сировано | освое-  но | профи-  нан-сировано | освое-  но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, | 20,65 | 20,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 0 | 0 |

\* Отчет должен быть согласован с экономическим отделом Администрации поселения.

\*\* Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на территории области в Неболчском сельском поселении на 2021-2025**

**годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Благоустройство территорий воинских захоронений Неболчского сельского поселения | 2024 год | 100% | нет |
| 1.1.1 | Благоустройство воинских захоронений, расположенных в п. Неболчи (2 шт) |  |  |  |
| 2.1 | Паспортизация воинских захоронений |  |  | нет |
| 2.1.1. | Паспортизация воинского захоронения-  д.Тальцы | 2024 год | 100% |  |

\* Указывается при наличии подпрограмм.

3

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на территории области в Неболчском сельском поселении на 2024-2026**

**годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного  периода  (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план на год | факт  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1 | Благоустройство воинских захоронений, расположенных в д.Теребутенец, д.Тальцы (2 шт) |  | 2 | 2 |  |
| 2.1.1 | Паспортизация воинского захоронения-  д.Масляково |  | 1 | 0 |  |